План мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного       образовательного стандарта начального общего образования

| Администрация Вадского муниципального района Нижегородской области муниципальное общеобразовательное учреждение «ДУБЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 606393, Нижегородская область, Вадский район, с. Дубенское, ул. Воронцовская, д.8 тел/факс 8314046327 e-mail: dubenсk-shkola@yandex.ru 21.01.2011 г № 80 на № ___ от ___________ | Начальнику Вадского УОМП Т. В. Ураевой директора МОУ "Дубенская основная общеобразовательная школа" Д.В.Тарасова |
| --- | --- |

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка плана введения ФГОС начального общего образования | Декабрь 2010 г. | Зам. директора по УВР |
| 2 | Формирование УМК в соответствии со Стандартом | Февраль 2011 г. | Директор |
| 3 | Разработка учебного плана школы, включающего обеспечение внеурочной занятости | Март 2011 г. | Зам. директора по УВР и раб. группа |
| 4 | Разработка изменений в Уставе и локальных актах | Апрель 2011 г. | Директор |
| 5 | Разработка модели договора родителей и школы | Апрель 2011 г. | Директор |
| 6 | Разработка основной общеобразовательной программы НОО | Январь – апрель 2011 г. | Зам. директора по УВР |
| 7 | Издание приказа по школе «О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО» | Декабрь 2010 г. | Директор |
| 8 | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО | Декабрь 2010 г. | Директор |
| 9 | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ( анкетирование, собеседование ) | Апрель 2011 г. | Зам. директора по УВР |
| 10 | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течение года | Директор, зам. директора по УВР |
| 11 | Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» | В течение года | Зам. директора по УВР |
| 12 | Проведение мониторинга сформированности общеучебных умений и навыков будущих учеников 1 класса | Февраль – апрель | Учитель 1 класса |
| 13 | Анализ медицинских карт будущих учеников 1 класса | Апрель | Фельдшер |
| 14 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и обеспечение ими учащихся 1 класса | Февраль – август | Библиотекарь, раб. Группа |
| 15 | Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования. Анкетирование родителей учащихся 1 класса | Апрель, май | Зам. директора по УВР |
| 16 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | В течение года | Зам. директора поУВР |

Директор школы                             Д.В. Тарасов